## Product Backlog
ID | Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 500 | 375 | 250 | 125 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 500 | 275 | 225 | 125 | 0
1 | Là quản lý tôi muốn đăng nhập. | Hệ thống sẽ hiển thị phần đăng nhập hệ thống. | 3 |  | 100 | 55 | 45 | 25 | 0
2 | Là quản lý tôi muốn tạo thẻ gửi xe | Người quản lý có thể tạo, cập nhập, tìm kiếm hoặc hiển thị danh sách thẻ gửi xe. | 2 |  | 100 | 55 | 45 | 25 | 0
3 | Là quản lý tôi muốn thống kê. | Hệ thống sẽ thống kê cho quản lý về doanh thu và xe ra vào. | 1 |  | 100 | 55 | 45 | 25 | 0
4 | Là bảo vệ tôi muốn đăng nhập | Hệ thống sẽ hiển thị phần đăng nhập hệ thống. | 3 |  | 100 | 55 | 45 | 25 | 0
5 | Là bảo vệ tôi muốn kiểm tra xe vào và xe ra. | Hệ thống xác thực xe ra vào bằng thẻ gửi xe. | 2 |  | 100 | 55 | 45 | 25 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUM (2018-07-24 05:18:19) Mô tả chi tiết về luồng thực hiện chức năng --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:13:48 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 96 | 82 | 53 | 49 | 28 | 12 | 3
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
| code mô hình 3 lớp | Dũng | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Là quản lý tôi muốn đăng nhập. | Use Case | Dũng | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ERD Diagram | Dũng | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
| Thiết kế Database | Dũng,Hiếu | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Là quản lý tôi muốn quản lý thẻ gửi xe. | Use Case | Dũng | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ERD Diagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Thiết kế Database | Dũng,Hiếu | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0
Là quản lý tôi muốn thống kê | Use Case | Dũng | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| ERD Diagram | Dũng | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
| Thiết kế Database | Dũng,Hiếu | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2
Là bảo vệ tôi muốn đăng nhập | Use Case | Dũng | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| ERD Diagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Thiết kế Database | Dũng,Hiếu | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Là bảo vệ tôi muốn kiểm tra xe vào và xe ra. | Use Case | Dũng | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ERD Diagram | Dũng | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Thiết kế Database | Dũng,Hiếu | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUU (2018-07-24 05:18:20) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUY (2018-07-24 05:18:20) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUc (2018-07-24 05:18:20) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 2
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 68 | 52 | 44 | 30 | 25 | 12 | 2
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 68 | 56.6667 | 45.3333 | 34 | 22.6667 | 11.3333 | 0
| code database | Dũng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Là quản lý tôi muốn đăng nhập. | Use case description | Dũng | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Hiều,Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1
| GUI | Hiếu | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0
| Senquence Diagram | Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
| ClassDiagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Là quản lý tôi muốn tạo thẻ. | Use case description | Dũng | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Hiếu,Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1
| GUI | Hiếu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
| Senquence Diagram | Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| ClassDiagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Là quản lý tôi muốn thống kê. | Use case description | Dũng | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Hiếu,Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
| GUI | Hiếu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
| Senquence Diagram | Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| ClassDiagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Là bảo vệ tôi muốn đăng nhập | Use case description | Dũng | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Hiếu,Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1
| GUI | Hiếu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Senquence Diagram | Dũng | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| ClassDiagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Là bảo vệ tôi muốn kiểm tra xe vào và xe ra. | Use case description | Dũng | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Hiếu,Dũng | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
| GUI | Hiếu | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
| Senquence Diagram | Dũng | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1
| ClassDiagram | Dũng | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUg (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUk (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUo (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 144 | 118 | 98 | 72 | 46 | 21 | 5
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Là quản lý tôi muốn đăng nhập đê tạo thẻ | DAL(bao gồm DAL test) | Dũng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0
| BL(bao gồm BL test) |  | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Console |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0
Là quản lý tôi muốn đăng nhập để thống kê | DAL(bao gồm DAL test) | Dũng | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1
| BL(bao gồm BL test) |  | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Console |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
Là bảo vệ tôi muốn đăng nhập để kiểm ra xe vào | DAL(bao gồm DAL test) | Dũng | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1
| BL(bao gồm BL test) |  | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Console |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 1
Là bảo vệ tôi muốn đăng nhập để kiểm ra xe ra | DAL(bao gồm DAL test) | Dũng | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1
| BL(bao gồm BL test) |  | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0
| Console |  | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUs (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUw (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mU0 (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 48 | 38 | 32 | 22 | 14 | 8 | 2
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
| Hoàn thành document | Dũng | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1
| Làm slide báo cáo | Dũng | 16 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1
| Chỉnh sửa code | Dũng | 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mU4 (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mU8 (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mVA (2018-07-24 05:18:22) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## logs
Date | Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
6/5/2019-13/5/2019 | Dũng,Hiếu | Use case | Tập hợp các use case cần thiết mô tả từng Use case. | khó khăn trong việc xác đinh use case hệ thống.
|  | ERD | Mô tả tri tiết từng thục thể. | xác định thục thể.
|  | Entity Relationship Diagram | Vẽ Entity relationship diagram
GUI
6/5/2019-7/5/2019 | Dũng | triển khai mô hình 3 lớp | viết code mô hình 3 lớp.
SPRINT 2
13/5/2019-14/5/2019 | Hiếu | Activity Diagram | Vẽ Actiity Diagram.
13/5/2019-14/5/2019 | Dũng | Sequence Diagram | Vẽ Sequence Diagram.
13/5/2019-14/5/2019 | Dũng | Tạo database | Viết code spl dựa qua mô hình erd đã tạo ở sprint 1 nếu không hợp lý sẽ sủa.
15/5/2019-16/5/2019 | Dũng | Code Login,tes LoginDAL() | Viết code login và kết nối với cơ sở dữ liệu. | Chưa hiểu về mô hình 3 lớp
16/5/2019-19/5/2019 | Dũng | Code CreatedCard() | Viết code CreatedCard cả 3 tằng và unittest
SPRINT 3
20/5/2019-23/5/2019 | Dũng | Code DAL(),Test,BL,BLtest,Console | Đập đi xây lai toàn bộ | Chưa hiểu về mo hình 3 lớp
24//2019-25/5/2019 | Dũng | Code DAL(),Test | Sửa code DAL và DAL test | Chưa hiểu về mo hình 3 lớp
26/05/2019-27/5/2019 | Dũng | Code DAL(),Test,BL,BLtest,Console | Chỉnh sủa và tối ưu code
SPRINT 4
27/05/2019-28-05-2019 | Dũng | Tối ưu và sửa code | Tối uu và sửa code
2905/2019-1/6/2019 | Dũng | hoàn thành document và làm bào cáo

## Project-info
Đề tài: | Group1_MotoParkingManagementSystem
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 7
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
nde18055 | Lê Chí Dũng | Developer | 26 | 7 | 182
nde18006 | Phan Trung Hiếu | Developer | 10 | 3 | 30